新疆维吾尔自治区中央彩票公益金转移

支付2022年度绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

根据《关于拨付2022年中央专项彩票公益金支持妇女事业项目资金的通知》（新财综【2022】19号）要求，区财政厅下达2022年中央专项彩票公益金支持妇女事业发展的“春蕾计划—情暖乡间特别行动”项目资金1145万元至自治区妇联。

| 项目名称 |  |  | 自治区妇联“春蕾计划—情暖乡间特别行动” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区妇女联合会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额：1220万元 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款：1145万元 |  |
|  |  |  | 其他资金：75万元 |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |
|  | 自治区妇联“春蕾计划—情暖乡间特别行动”，立足乡村女童文化和知识需求，围绕实施“文化润疆”工程，着眼助力乡村振兴，从弘扬社会主义核心价值观入手，充分吸取传统文化精华和世界文明积极成果，弘扬伟大建党精神，从建党百年恢弘历史中不断汲取力量，依托自治区彩票公益金新建15个“石榴花·春蕾影院”、配置发放含有中华传统文化书籍、红色文化经典和中外名著的3万个少年儿童阅读公益书包、拍摄制作20个春蕾女童故事短视频，不断深化“春蕾计划”新的时代内涵，为女童成长创造新的条件，提供新的支持，引领少年儿童滋养民族生命力、激发民族创造力、熔铸民族凝聚力，让中华民族共同体意识在少年儿童中深深扎根，进一步增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，汇聚起“依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆”的磅礴力量。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 （包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 新建“石榴花·春蕾影院” | 15个 |
|  |  |  | 配置发放少年儿童阅读书包 | 30000个 |
|  |  |  | 春蕾女童故事短视频 | 20个 |
|  |  | 质量指标 | “石榴花·春蕾影院” | 正常使用 |
|  |  |  | 少年儿童阅读书包 | 达标 |
|  |  |  | 春蕾女童故事短视频 | 达标 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1220万元 |
|  | 项目效益 | 经济效益 指标 | 中华民族共同体意识和爱国主义情怀 | 铸牢 |
|  |  |  | 少年儿童“五个认同”和“三个离不开思想” | 提高 |
|  |  |  | 传承中华民族文化基因和红色基因，增强四个自信，营造关爱少年儿童良好氛围 | 提高 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 直接惠及少年儿童 | ≤30000 |
|  |  |  | 少年儿童综合素质 | 提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益少年儿童 | 98% |
|  |  |  | 春蕾影院正常使用率 | 98% |

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析：全年项目财政资金1145万元，其中春蕾影院225万元，春蕾书包900万元，春蕾女童故事短视频20万元，资金到位率100%。因乌鲁木齐市突发新冠肺炎疫情，无法按照项目进度进行项目开标，无法确定项目中标单位、签订服务合同和进行资金支付。因未支付项目资金和未实施项目，未产生项目效益。

（二）资金管理情况分析:(分析资金分配、下达、拨付、

使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)

1.资金分配：结合各地州“春蕾计划”项目管理实施情况，立足农村女童文化知识需求，综合考虑各地经济社会发展状况和女童人数确定项目资金分配。全年项目财政资金1145万元，其中春蕾影院225万元，春蕾书包900万元，春蕾女童故事短视频20万元。

2.资金下达：根据《关于拨付2022年中央专项彩票公益金支持妇女事业项目资金的通知》（新财综【2022】19号）要求，自治区财政厅下达2022年中央专项彩票公益金支持妇女事业发展的“春蕾计划—情暖乡间特别行动”项目资金1145万元至自治区妇联。

3.资金拨付：自治区财政厅及时足额将春蕾计划—情暖乡间特别行动项目资金拨付至自治区妇联。

4.资金执行。根据绩效管理办法，自治区妇联严格按照要求对所有支付进行了监控，开展绩效自评，实现资金绩效管理过程全覆盖。

4.资金支出责任履行情况分析。经自查，在资金拨付、监管等方面，我单位均严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）总体绩效目标完成情况分析。项目目标为新建15个春蕾影院，配置发放3万个儿童少年阅读公益书包，拍摄制作20个春蕾女童故事短视频。因乌鲁木齐突发新冠肺炎疫情，未能按照项目实施进度进行项目开标和资金支付，未完成项目绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析：

1.数量指标完成情况：新建“石榴花·春蕾影院”：应建15个，实际完成0个，完成率0%，偏差率100%。配置发放少年儿童阅读书包：应发30000个，实际完成0个，完成率0%，偏差率100%。春蕾女童故事短视频：应拍摄制作20个，实际完成0个，完成率0%，偏差率100%。

2.质量指标完成情况：“石榴花·春蕾影院”正常使用率0%，偏差率100%；少年儿童阅读书包配置发放达标率0%，偏差率100%；春蕾女童故事短视频拍摄制作完成率0%，偏差率100%。

3.实效指标完成情况：项目计划完成时间2022年12月，因疫情导致项目延期半年，偏差率50%。

4.成本指标完成情况。项目经费预算1145万元，实际支付0万元，完成率0%，偏差率100%。

5.经济效益指标完成情况。因疫情影响导致项目延期，未新建春蕾影院、发放春蕾书包和拍摄制作春蕾女童故事短视频，项目实施完成率0%，偏差率100%。

6.可持续指标完成情况。直接惠及少年儿童3万名，实际惠及0人，偏差率100%；少年儿童综合素质提升的偏差率100%。

7.满意度指标完成情况。因未支付资金和执行项目，无法确定满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因：按照项目执行进度安排，项目招标代理机构于8月8日在自治区政府采购网发布《关于新建“石榴籽·春蕾影院”项目公开招标公告》《关于“石榴籽·春蕾书包”（少年儿童阅读公益书包项目公开招标公告）》，并定于8月29日项目开标。因8月10日乌鲁木齐市突发新冠肺炎疫情进入静默状态，多次申请延期开标。本次项目招标额度较大，投标供应商数量较多，经与自治区财政厅政府采购办多次沟通，无法进行网上开标或视频开标，因疫情原因延期开标无法确定中标公司，造成项目资金无法支出，影响项目执行进度。随着12月份乌鲁木齐市疫情防控形势好转，各行各业开始复工复产。12月13日招标代理机构新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司在新疆政府采购网发布《关于新建“石榴籽·春蕾影院”项目的更正公告》《关于“石榴籽·春蕾书包”（少年儿童阅读公益书包）项目的更正公告》，定于12月28日进行项目开标，造成项目执行年度无法确定中标单位、签订服务合同和进行资金支付。

（二）改进措施

一是压实工作责任。严格按照项目实施方案，按照项目流程分阶段高质量推进工作，确保资金如期支付和实现项目预期目标。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：按照《自治区财政厅关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预【2022】42号）规定，项目绩效自评结果合格，评价结果将在网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题：在巡视、审计和财务监督中未发现相关问题

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

附件

中央彩票公益金转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

| 转移支付(项目)名称 |  |  | 自治区妇联“春蕾计划—情暖乡间特别行动”项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 资金使用单位 | 新疆维吾尔自治区妇女联合会 |  |
| 资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预竹执行率 (B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1220 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 1145 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 75 | 0 |  | 0 |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 结合各地州“春蕾计划”项目管理实施情况，立足农村女童文化知识需求，综合考虑各地经济社会发展状况和女童人数确定项目资金分配。 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 严格按照项目实施方案，稳步推进项目实施和资金拨付。 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按照自治区妇联财务管理制度拨付使用资金。 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》《自治区彩票公益金管理办法》等相关规定管理使用资金。 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 按照项目实施方案和经费预算管理执行。 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 按照全面实施预算绩效管理的要求，积极履行职责，将事前绩效评估作为申请预算的必备条件，在下达相关经费时同步下达预算绩效目标。 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 夯实预算管理主体责任，压实支出责任，持续推进预算绩效管理。 |  |  |  |
| 总体1T标完成情况 | 总体月标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 配置3万个少年儿童阅读公益书包（小学生1万个、初中生1万个、高中生1万个）；新建打造15个春蕾影院；拍摄制作20个春蕾女童故事短视频。 |  |  |  | 因乌鲁木齐突发新冠肺炎疫情，直接影响项目实施进度，因项目招标额度大无法进行网上视频开标，造成延期开标，全年未进行资金支付。 |  |  |
| 绩效指标 | 级指标 | .级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进括施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建春蕾影院 |  | 15个 | 0个 | 新冠肺炎疫情影响项目进度和资金支付。后期严格按照项目实施方案，加快推进项目实施进度和资金支付进度。 |
|  |  |  | 配置发放少年儿童阅读公益书包 |  | 3000个 | 0个 |  |
|  |  |  | 春蕾女童故事短视频 |  | 20个 | 0个 |  |
|  |  | 质量指标 | 新建春蕾影院 |  | 正常使用 |  |  |
|  |  |  | 配置发放少年儿童阅读公益书包 |  | 达标 |  |  |
|  |  |  | 春蕾女童故事短视频 |  | 达标 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施周期一年 |  | 2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1220万元 | 0万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 少年儿童进一步铸牢中华民族共同体意识，厚植爱国主义情怀。 |  | 铸牢 |  |  |
|  |  |  | 增强少年儿童“五个认同”意识和“三个离不开思想），铸牢中华民族共同体意识，推动社会主义核心价值观落地生根。 |  | 提高 |  |  |
|  |  |  | 教育引导少年儿童传承中华传统文化和红色基因，增强四个自信，营造关爱少年儿童良好氛围。 |  | 提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 直接惠及3万名少年儿童。 |  | ≤3000 |  |  |
|  |  |  | 少年儿童综合素质明显提升。 |  | 提升 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 受益少年儿童 |  | 98% |  |  |
|  |  |  | 春蕾影院正常使用 |  | 98% |  |  |
| 说明 | 在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现的间题及其所涉及的金额。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效月标填报，主管部门汇总时按区域绩效用标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转

结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。