自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：妇联系统教育培训工作经费

实施单位（公章）：新疆妇女干部学校

主管部门（公章）：新疆妇女干部学校

项目负责人（签章）：相虹

填报时间：2023年03月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2022年妇女干部培训的各类班次通过理论学习、实地考察与观摩相结合的方式既贯彻落实党的治疆方略、自治区党委有关会议精神，围绕自治区妇联中心工作，又能满足各级妇女干部、群众的培训需求。使学员们通过学习培训对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、对马克思主义基本原理、对党章和党性党风党纪、对党史国史和新疆“四史”、社会主义核心价值观、对党中央治疆方略和形势政策、对全面深化妇联改革、对法治理念和法律法规、对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，增长知识、开拓视野、提高综合素质和专业技能，进而优化她们的工作方式，激发妇女干部投身事业的热情，引领和团结更广大的妇女群众带动其它家庭成员感党恩、听党话、跟党走，进一步增强基层妇联组织建设的力量，为培养一支政治坚定、切实担当起维护新疆社会稳定和长治久安的政治责任和历史使命的基层妇女干部队伍和基层妇联组织工作的开展奠定坚实的理论素质基础。2022年申请妇联系统教育培训工作经费190万元。其中：妇联执委培训班1期/10天共50人预计34.8万元；县（市）妇联主席培训班2期/6天共100人预计12.2万元;乡（镇）妇联组织成员示范培训班1期/6天共50人预计6.1万元;村（社区）妇联主席培训班2期/5天共100人预计10.7万元;妇女维权工作培训班2期/3天共80人预计5.19万元;巾帼志愿服务示范培训班1期/3天共40人预计10万元;办公室公文处理培训班1期/3天共40人预计3.58万元；自治区妇女儿童规划专题培训班（电视电话会议）1期/1天主课堂110人，分课堂覆盖14个地州市及96个县（市 、区），预计11.5万元；妇女教育培训工作调研及督导3.5万元；妇女教育宣传经费2.1万元；采暖改造及其它维修改造项目49万元；培训设施设备购置10.3万元等。2022年下达妇联系统教育培训工作经费190万元，全部为自治区本级财政资金，截至12底该项目实际支付112.6万元，执行率为59.26%，剩余77.4万元，于2022年底交回财政。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过理论学习、实地考察与观摩相结合的方式满足各级妇女干部的培训需求。使学员们通过学习培训对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、对马克思主义基本原理、对党章和党性党风党纪、对党史国史和新疆“四史”、社会主义核心价值观、对党中央治疆和形势政策、对全面深化妇联改革、对法治理念和法律法规、对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，定会增长知识、开拓视野、提高综合素质和专业技能，进而优化她们的工作方式，必定激发妇女干部投身事业的热情，引领和团结更广大的妇女群众带动其它家庭成员感党恩、听党话、跟党走，做党的好儿女，定能增强基层妇联组织建设的力量，为培养一支政治坚定、切实能担当起维护新疆社会稳定和长治久安的政治责任和历史使命的基层妇女干部队伍和基层妇联组织工作的开展奠定坚实的理论素质基础。

二是阶段性目标。

1.把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。对所有培训班次课程表及讲义严格审定，守好阵地安全。

2.全面落实“石榴花”妇联干部素质提升行动，圆满完成县（市）妇联主席示范培训班、乡（镇、街道）妇联主席示范培训班、村（社区）妇联主席示范培训班、妇女发展及妇女维权工作培训班

3.进一步加强和规范自治区妇联所属事业单位及对地州妇联项目资金工作，建立健全内部审计制度，推进内部审计工作实施；

4.加强妇女国家通用语言文字教育培训作为全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神的有力举措，以“石榴花开耀天山”工程为依托，面向南疆四地（州）以村妇联主席、执委为重点培训对象；

5.组织召开师资队伍建设会议，凝聚校外专家专业力量，提升学校教育教学研究水平；

6.制订《新疆妇女干部学校师资队伍建设方案》，按照政治理论、政策法规、妇联业务知识、人文素养构建培训课程体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，对新疆妇女干部学校妇联系统教育培训工作经费项目进行科学评价，购置资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训。

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价对象为新疆妇女干部学校妇联系统教育培训工作经费，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，我单位通过调研、发放问卷等方式对项目进行了跟踪了解。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对妇联系统教育培训工作经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为83.36分，属于“良”。其中：项目决策指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%；项目管理权重为5分，得分为4分，得分率为80%；项目绩效权重为90分，得分为79.34分，得分率为88.16%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标从目标内容、决策依据、2个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值5分，实际得分5分，得分率100%。对于“决策依据”，妇联系统教育培训工作经费为我单位延续项目，通过培训提高了妇联干部队伍素质，提升了政治素养，坚定了理想信念，为开阔宏伟事业，清晰工作思路提供了思想基础。通过培训使得妇女干部在学习工作中做到提高政治站位，坚守信念信仰，律己修为，勇于担当履职，动员引领妇女群众跟党走。

（二）项目过程情况。

项目管理指标从项目资金的资金到位情况3个方面对项目过程管理情况进行考察。项目管理类指标分值5分，实际得分4分，得分率为89%。对于“资金到位”，“妇联系统教育培训工作经费”项目2022年列入预算，资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金执行”，“妇联系统教育培训工作经费”项目截至2022年底，资金执行112.6万元，预算执行率为59.26%。根据评分标准，该指标得分为2分。

新疆妇女干部学校严格按照自治区相关财政资金管理规定、各项目管理规定、财务管理制度要求及程序审批，加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，做到专项资金专款专用、程序规范、科学合理，严禁虚报、冒领、挤占、挪用经费的问题。

（三）项目产出情况。

项目绩效产出情况主要从项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目产出

类指标分值50分，实际得分39.34分，得分率为78.68%。根据年初设定的“产出数量”指标，2022年共设置5个数量指标。截至2022年12月，数量指标完成情况参考上表，指标得分共计18.9分。

根据年初设定的“产出质量”指标，2022年共设置3个质量指标。截至2022年12月，质量指标完成情况参考上表，具体情况参考上表，指标得分共计10分。

根据年初设定的“产出时效”指标，2022年共设置2个时效指标。截至2022年12月，时效指标完成情况参考上表，具体情况参考上表，指标得分共计3.72分。

根据年初设定的对于“成本情况”指标，2021年共设置3个成本指标。截至2022年12月，成本指标完成情况参考上表，情况参考上表，指标得分共计6.72分。

（四）项目效益情况。

项目绩效主要从项目产出的效果的社会效益方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值30分，实际得分30分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

对于“社会效益”，2022年共设置2个社会效益指标。截至2022年12月，社会效益指标均已完成，具体情况参考上表，指标得分共计30分。

2021年共设置2个满意度指标，项目满意度指标分值10分，实际得分10分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

（五）满意度指标完成情况分析。

我校通过发放调查问卷等方式，进行了满意度调查，满意度指标为100%，得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年，新疆妇女干部学校在自治区妇联党组的坚强领导和分管领导的精心指导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区党委十届五次全会精神，贯彻落实自治区妇女十二大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，坚持政治学校职责定位，强化妇女思想政治引领，抓实培训主责主业，在团结教育引领各族妇女感党恩、听党话、跟党走的具体实践中发挥积极作用。

1.始终站稳政治立场。把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。对所有培训班次课程表及讲义严格审定，守好阵地安全。坚决落实妇联党组安排部署，学校党员干部3人参加自治区“访惠聚”驻村工作，14人参与自治区妇女十二大筹备工作圆满完成各项任务，3人参与新疆妇女史馆筹备工作，4人共同完成《中国妇女运动百年:新疆实践与经验》文稿，2名党员义务承担新疆家风馆讲解任务。学校先后被推荐为教育部、国家语委评选表彰的国家通用语言普及推广先进集体，全国三八红旗集体候选集体。

2.高质量完成妇女干部培训任务。全面落实“石榴花”妇联干部素质提升行动，圆满完成县（市）妇联主席示范培训班、乡（镇、街道）妇联主席示范培训班、村（社区）妇联主席示范培训班、妇女发展及妇女维权工作培训班共计6期307人，不断提升妇联干部的政治素养、履职能力和业务水平。组织骨干教师持续深入开展“送教下基层”活动，先后赴吐鲁番市委党校、乌鲁木齐铁路运输检察院妇委会、独山子石化公司女职工委员会开展讲座8场次、受益基层妇女干部600余人次。

3.持续推进“石榴花”农村妇女国家通用语言文字培训工作。把加强妇女国家通用语言文字教育培训作为全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神的有力举措，以“石榴花开耀天山”工程为依托，面向南疆四地（州）以村妇联主席、执委为重点，完成10期2万人的线上培训。16597名学员通过GYC二级测试并取得合格证书，过级率达83.4%。增进广大妇女对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义思想的认同，在铸牢中华民族共同体意识上迈出坚实步伐。

4.着力提升师资队伍能力水平。聘请疆内外党委党校、知名高校、科研院所36名专家学者为学校首批客座教授，并组织召开师资队伍建设会议，凝聚校外专家专业力量，提升学校教育教学研究水平。制订《新疆妇女干部学校师资队伍建设方案》，按照政治理论、政策法规、妇联业务知识、人文素养构建培训课程体系，设置培训专题45个，2022年开设新专题6个。创新教师教学和学术成长的形式与载体。根据教师专业特长、个人特点，组建3个教研组，有计划开展教研活动共计39次，推动教师教学与研究相融通，不断开拓新课程、新教材、新教案，形成教学新发现、新思想、新理论。结合干部培训，发放调查问卷96份，完成县（市、区）妇联干部需求调研报告。学校教师全年在各级各类刊物公开发表论文25篇，其中国家级刊物6篇，自治区级刊物19篇。

存在的问题一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学地做好计划工作，导致绩效目标设置预期值偏大或偏小在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。

六、有关建议

科学的编制预算，应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排。

七、其他需要说明的问题

无