## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 妇联系统教育培训工作经费
主管部门 |  | 新疆妇女干部学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆妇女干部学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190.00 | 190 |  | 112.60 |  | 10 |  | 59.26% |  | 5.93分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 |  | 112.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年妇女干部培训的各类班次通过理论学习、实地考察与观摩相结合的方式既贯彻落实党的治疆方略、自治区党委有关会议精神，围绕自治区妇联中心工作，又能满足各级妇女干部、群众的培训需求。使学员们通过学习培训对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、对马克思主义基本原理、对党章和党性党风党纪、对党史国史和新疆“四史”、社会主义核心价值观、对党中央治疆方略和形势政策、对全面深化妇联改革、对法治理念和法律法规、对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，增长知识、开拓视野、提高综合素质和专业技能，进而优化她们的工作方式，激发妇女干部投身事业的热情，引领和团结更广大的妇女群众带动其它家庭成员感党恩、听党话、跟党走，进一步增强基层妇联组织建设的力量，为培养一支政治坚定、切实担当起维护新疆社会稳定和长治久安的政治责任和历史使命的基层妇女干部队伍和基层妇联组织工作的开展奠定坚实的理论素质基础。 | [5 empty] | 1.全面落实“石榴花”妇联干部素质提升行动，圆满完成县（市）妇联主席示范培训班、乡（镇、街道）妇联主席示范培训班、村（社区）妇联主席示范培训班、妇女发展及妇女维权工作培训班共计6期307人，不断提升妇联干部的政治素养、履职能力和业务水平。组织骨干教师持续深入开展“送教下基层”活动，先后赴吐鲁番市委党校、乌鲁木齐铁路运输检察院妇委会、独山子石化公司女职工委员会开展讲座8场次、受益基层妇女干部600余人次。2.持续推进“石榴花”农村妇女国家通用语言文字培训工作。把加强妇女国家通用语言文字教育培训作为全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神的有力举措，以“石榴花开耀天山”工程为依托，面向南疆四地（州）以村妇联主席、执委为重点，完成10期2万人的线上培训。16597名学员通过GYC二级测试并取得合格证书，过级率达83.4%。增进广大妇女对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义思想的认同，在铸牢中华民族共同体意识上迈出坚实步伐。3..着力提升师资队伍能力水平。聘请疆内外党委党校、知名高校、科研院所36名专家学者为学校首批客座教授，并组织召开师资队伍建设会议，凝聚校外专家专业力量，提升学校教育教学研究水平。制订《新疆妇女干部学校师资队伍建设方案》，按照政治理论、政策法规、妇联业务知识、人文素养构建培训课程体系，设置培训专题45个，2022年开设新专题6个。创新教师教学和学术成长的形式与载体。根据教师专业特长、个人特点，组建3个教研组，有计划开展教研活动共计39次，推动教师教学与研究相融通，不断开拓新课程、新教材、新教案，形成教学新发现、新思想、新理论。结合干部培训，发放调查问卷96份，完成县（市、区）妇联干部需求调研报告。学校教师全年在各级各类刊物公开发表论文25篇，其中国家级刊物6篇，自治区级刊物19篇。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人次 |  |  | =570人次 | 357人次 | 5 |  | 3.13 |  | 2022年下半年因疫情原因，培训计划未能按期举行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 |  |  | =51天 | 31天 | 5 |  | 3.04 |  | 2022年下半年因疫情原因，培训计划未能按期举行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训楼采暖改造 |  |  | =1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训期期数 |  |  | =11期 | 6期 | 5 |  | 2.73 |  | 2022年下半年因疫情原因，培训计划未能按期举行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买培训设备 |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 |  |  | >=95% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | >=95% | 54.55% | 5 |  | 2.87 |  | 2022年下半年因疫情原因，培训计划未能按期举行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 购买设备及时率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买培训设备成本 |  |  | <=10.30万元 | 10.3万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费成本 |  |  | <=94.07万元 | 60.71万元 | 5 |  | 3.23 |  | 2022年下半年因疫情原因，培训计划未能按期举行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他培训业务成本 |  |  | <=85.63万元 | 41.59万元 | 5 |  | 2.43 |  | 2022年下半年因疫情原因，培训计划未能按期举行。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强妇女干部综合素质能力 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办学环境硬件改善 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.36分